## Hoja1
[7 empty] | DESARROLLO |  |  |  |  | REVISIÓN DEL AF CALIDAD |  | PRUEBAS EN PRE PRODUCCIÓN |  | PASE A PRODUCCIÓN
N° | OPORTUNIDAD DE MEJORA |  | Sistema | N° de Rq | NOMBRE DEL REQUERIMIENTO | ACTIVIDADES | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | % Avance | Revision Integral y modificaciones | Revision Arquitecto | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | FECHA INICIAL | FECHA FINAL
1 | Modificar valor de columna OBSERVACION en la consulta de Tramites incluyendo datos del expediente Judicial |  | SGD | RF001 | Consulta de Trámites | Consulta | 2017-07-17 | 2017-07-19 | 100% | 2017-08-14 | 2017-08-24 | 2017-08-21 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-08-25 | 2017-08-28 | 2017-08-28
2 | Implementar el campo de "Fecha de Presentacion" |  | SGD | RF002 | Registrar Trámites en forma Masiva | Registro Masivo de Tramites | 2017-07-17 | 2017-07-19 | 100%
3 | Registro Automático y sincronizado SGD- SAJU Registro automático de la información de las cédulas de notificación ingresadas por primera vez en el SGD, para la creación de expedientes de forma automática y sincronizada en el SAJU. | validacion y registro de cedula en SAJU desde SGD - linkeo de registro de expediente en SAJU | SGD | RF002 | Registrar Tramites en forma Masiva | Registro Masivo de Tramites | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 95%
|  |  | SAJU | RF001 | Gestionar Registro de Expedientes Judiciales (SAJU) | Registrar | 2017-07-31 | 2017-08-11 | 100%
4 | Registro de la cédula de notificación electrónica a través del SAJU Se mantendrá el uso del archivo Excel para registrar información de las cédulas de notificación electrónicas, el cual será importado al SGD y al SAJU para que se realice la atención que corresponde. |  | SGD | RF002 | Registrar Trámites en forma Masiva | Validacion Carga de Excel | 2017-07-24 | 2017-07-26 | 100%
5 | Trazabilidad del proceso de atención de cédulas de notificación electrónica Las cédulas electrónicas serán gestionadas íntegramente a través del SAJU, eliminando de esta manera las tareas manuales que se vienen realizando fuera de dicho sistema. |  | SGD
7 | Derivación y recepción automática SGD Trámites registrados en el SGD (CN remitidas por el PJ) serán derivados desde el AF Judicial al Archivo de Gestión del área y recepcionados de forma automática. Importación efectiva de la información de CN al SAJU Importación automática de la información de las Cédulas de notificación entre los sistemas SGD y SAJU. |  | SGD | RF004 | Derivar trámites en forma automática | Registrar Derivación Verificar Derivación Derivar Recepcionar Derivación | A Realizar por las AE Trazabilidad
|  |  | SAJU | RF002 | Gestionar Registro de Notificaciones (cédulas) - SAJU | Importar | 2017-08-14 | 2017-08-22 | 10% |  |  | 2017-08-23 | 2017-08-25 | 2017-08-28 | 2017-08-31 | 2017-09-01 | 2017-09-01
8 | Reflejo automático de los estados del proceso de atención de Cédulas de Notificación del SAJU hacia el SGD Se realizará la actualización automática de los estados del tramite relacionado en el SGD de acuerdo al proceso de atención de las Cedulas de Notificación que se realiza en el SAJU, esto a fin de que ambos sistemas muestren la trazabilidad completa y sincronizada de la atención del tramite (SGD) y de la Cedula de Notificación (SAJU). |  | SAJU / SGD | RF002/RF004 | Gestionar Registro de Notificaciones (cédulas) - SAJU | Asignar | 2017-08-23 | 2017-09-08 | 0% |  |  | 2017-09-11 | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 2017-09-20 | 2017-09-21 | 2017-09-21
|  |  | SAJU / SGD | RF004 | Gestionar Atencion de Notificaciones (cédulas) - SAJU | Recepcionar Atender
|  |  | SAJU / SGD | RF004 | Gestionar Escritos - SAJU | Generar Escrito-elaboracion de proyecto Rechazar Escrito-elaboracion de proyecto Aprobar Escrito-
Note on B6: Condezo Contreras, Diego Andres: validar que el registro sea solo de expedientes no en notificacion